## Sheet0
江苏省扬州市项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州市曲艺研究所 | 项目名称： | 2023年国家非物质文化遗产保护专项资金（第二批）—扬州评话、弹词
项目实施年度： | 2023
项目实施开始时间 （年/月）： |  | 项目实施完成时间 （年/月）：
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
本项目依据《曲艺传承发展计划》、《江苏省财政厅 江苏省文化和旅游厅关于下达2023年度国家非物质文化遗产保护专项资金（第二批）的通知》（苏财教﹝2023﹞70号文）。本项目财政共拨付20万元，本项目全年实际支出4.91608万元，预算执行率为24.58%，支付明细为：劳务费4.91608万元，结余15.08392万元至下年使用。项目落实到专门部门专人负责，保障了既定目标如期实现，总体绩效目标完成较好：完成了传统书目《三国 取西川》的整理及校对工作、举办了2场非遗精品演出交流展演活动。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
1、项目经济性方面：严格控制了项目成本，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。 2、项目效率性方面：所有项目严格按照合同要求推进进度。 3、项目有效性方面：完成了《三国 取西川》的整理及校对工作、举办了2场非遗精品：中篇苏扬评话《玉山子传奇》、中篇苏州弹词《费达生》专场演出交流展演活动。本项目以扬州评话及扬州弹词节目为依托，积极推动扬州曲艺“走出去”，促进非遗传承、推广，擦亮扬州城市名片，助力大运河文化带建设，同时有效防止珍贵艺术资料的再度流失，促进了国家级非遗的保护与传承、弘扬了优秀传统文化。 4、项目可持续性发展方面：所有项目均落实到人，由专门部门负责，从而确保项目的前期阶段、准备阶段、实施阶段和运行阶段形成可持续的循环，保证既定目标按期实现。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
1、决策方面存在问题：无。 2、过程方面存在问题：无。 3、履职方面存在问题：无。 4、效益方面存在问题：扬州曲艺作为地方性曲艺曲种，传播具有一定的局限性。 5、满
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
在效益方面：在“一带一路”“运河文化带”等文化背景下，扬州曲艺必须抓住机遇“请进来”“走出去”，扩大扬州曲艺受众群体范围，同时积极创新曲艺的演出和传播形式，通过“线上+线下”相结合的模式，拓宽曲艺的受众群体，提高扬州曲艺的知晓率和接受度，普及、传承非遗文化。
江苏省扬州市项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 扬州市曲艺研究所 |  | 项目名称： |  | 2023年国家非物质文化遗产保护专项资金（第二批）—扬州评话、弹词
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100% | 24.60% | 3 | 0.74 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 成本 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 4.92万元 | 5 | 5 | 评价要点:项目实际总成本与计划总成本的比较用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。 实际项目总成本:一定时期(本年度或项目期)内,项目实际的总成本。计划项目总成本:一定时期(本年度或项目期)内,项目计划的总成本。 评分规则:项目总成本≤20万元即为完成年度指标,当年度指标超标时,每增加1%,扣1%的权重分,扣完为止。
社会成本
生态成本
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 整理、校对传统书目 | ≥1册 | 1.00册 | 4 | 4 | 评价要点: 本年度按项目要求整理、校对传统书目数。评分方法:实际完成值/年初指标值*100*权重
[6 empty] | 举办非遗精品交流展演活动场次 | ≥2场 | 2.00场 | 4 | 4 | 评价要点: 本年度按项目要求举办的非遗精品交流展演场次。评分方法:实际完成值/年初指标值*100*权重
[5 empty] | 质量指标 | 非遗传承人员培养考核合格率 | ≥100% | 100.00% | 9 | 9 | 评价要点:本年度非遗传承人培养考核合格率。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。
[5 empty] | 时效指标 | 非遗演出计划完成率 | ≥100% | 100.00% | 8 | 8 | 评价要点: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 评分规则: 实际完成率×分值。
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益
[5 empty] | 社会效益 | 扬州曲艺的传播面 | 扩大 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点: 是否扩大扬州曲艺的传播面。评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。
生态效益
[5 empty] | 可持续影响 | 扬州曲艺社会影响力 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点: 是否提升扬州曲艺的社会影响力。评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。
[6 empty] | 对提升非遗传承人技能艺能的影响 | 有效提高 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点: 是否有效提升非遗传承人技能艺能。评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非遗展演活动现场观众满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10 | 评价要点:本年度服务对象对服务内容的满意度。 评分规则:达成年度指标100%-80%(含); 部分达成年度指标并具有一定效果80%-60%(含); 未达成年度指标且效果较差60%-0%。
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 97.74
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。